## Sprint Planning + Backlog
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Revisión del Sprint | Duracion Sprint | Fechas de Inicio | Fechas de Finalizacion | Objetivo | Criterios de Aceptacion | Definicion de Terminado
Historia #1 Navegación básica HU 1 Como usuario, quiero poder navegar fácilmente por las diferentes secciones de la tienda en línea, para encontrar productos y otra información relevante sin dificultad. | 13 puntos | [7 empty] | Implementar una estructura de navegación clara para que los usuarios puedan acceder fácilmente a las diferentes secciones del sitio (inicio, categorías, productos, carrito). | "Debe existir una barra de navegación visible en todas las páginas principales. Deben incluirse enlaces a ""Inicio"", ""Categorías"", ""Carrito de compras"" y ""Contacto"". Al hacer clic en cada enlace, se debe cargar la página correspondiente sin errores."
Tarea HU_1_T1 | 4 |  |  | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | El diseño debe incluir enlaces claros y visibles a las secciones principales del sitio (Inicio, Categorías, Carrito, Contacto). El diseño debe ser adaptable a diferentes tamaños de pantalla. El diseño debe seguir la guía de estilo del sitio (colores, tipografía, etc.). | La navegación debe ser fluida y sin errores en dispositivos móviles y de escritorio.
Diseñar la barra de navegación |  | Diseñador UI/UX | Por hacer |  |  |  | 21 de Octubre 2024 | 24 de Octubre 2024
Tarea HU_1_T2 | 4 | Desarrollador Frontend | En curso | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | La barra de navegación debe estar correctamente estructurada y ser responsiva. Debe seguir el diseño previamente aprobado. Debe ser funcional en los navegadores principales (Chrome, Firefox, Safari, Edge). | La barra de navegación debe ser visible y funcional en todas las páginas principales (Inicio, Categorías, Carrito, Contacto).
Implementar la barra de navegación en HTML/CSS/JS | [6 empty] | 25 de Octubre 2024 | 27 de Octubre 2024
Tarea HU_1_T3 | 1 | Desarrollador Frontend | En curso | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | Todos los enlaces en la barra de navegación deben dirigir a las páginas correctas. No debe haber enlaces rotos o errores de redireccionamiento | Los enlaces deben dirigir correctamente a las páginas correspondientes.
Conectar los enlaces a las páginas correspondientes | [6 empty] | 25 de Octubre 2024 | 27 de Octubre 2024
Tarea HU_1_T3 | 4 | Tester QA | En curso | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | Los testers deben verificar que no haya problemas de visualización o funcionalidad en dispositivos de diferentes tamaños. Todos los enlaces deben funcionar en al menos 3 navegadores diferentes. Las pruebas de usuario deben confirmar la facilidad de uso de la navegación. | Todas las páginas deben ser accesibles a través de la barra de navegación sin errores. La barra de navegación debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y de escritorio. Los enlaces deben redirigir a las páginas correctas en todos los navegadores principales.
Pruebas de navegación en diferentes dispositivos y navegadores | [6 empty] | 25 de Octubre 2024 | 27 de Octubre 2024
Historia #2 Selección de productos | 19 puntos | [7 empty] | Crear una página de listado de productos donde los usuarios puedan ver y filtrar productos de manera sencilla. | Debe existir una página de "Categorías" con filtros básicos (precio, nombre, etc.). Los productos deben mostrarse con una imagen, nombre, precio y botón de "Agregar al carrito". Debe permitirse al usuario seleccionar una categoría y ver solo los productos correspondientes a esa categoría.
HU_2 Como usuario, quiero poder ver un listado de productos organizados por categorías, para encontrar productos de manera más eficiente.
Tarea HU_2_T1 | 5 | Diseñador UI/UX | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | La interfaz de usuario (UI) debe ser visualmente atractiva, intuitiva y alineada con la identidad visual del proyecto. Se deben respetar las guías de diseño previamente establecidas (colores, tipografías, márgenes, etc.). Todas las pantallas y componentes deben estar diseñados y accesibles en un prototipo navegable. El diseño debe ser revisado y aprobado por el equipo de desarrollo y los stakeholders. | Los archivos de diseño han sido entregados en una plataforma colaborativa (como Figma o Adobe XD). Todos los componentes han sido documentados y entregados para su desarrollo. El diseño ha sido validado con las partes interesadas y cualquier feedback ha sido incorporado. Se han cubierto todas las pantallas y estados de la aplicación (errores, validaciones, pantallas de carga).
Diseñar la página de categorías (UI) | [6 empty] | 29 de Octubre 2024 | 2 de Noviembre 2024
Tarea HU_2_T2 | 3 | Desarrollador Frontend | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | La página debe seguir el diseño aprobado. Los productos deben estar organizados de manera correcta. La estructura debe ser responsiva y compatible con navegadores principales. | El usuario puede ver una lista o cuadrícula de productos, con una imagen, nombre y precio.
Implementar la estructura de la página de categorías en HTML/CSS | [6 empty] | 04 de Noviembre 2024 | 07 de Noviembre 2024
Tarea HU_2_T3 | 3 | Desarrollador Frontend | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | El usuario debe poder seleccionar una categoría y ver solo los productos que correspondan a esa categoría. El filtrado debe ser dinámico y no requerir la recarga de la página. Debe ser funcional en diferentes dispositivos y navegadores. | Los filtros de categorías y precio deben funcionar correctamente y actualizar los productos visibles sin errores.
Desarrollar funcionalidad para filtrar productos por categoría | [6 empty] | 04 de Noviembre 2024 | 07 de Noviembre 2024
Tarea HU_2_T3 | 5 | Desarrollador Frontend | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | El usuario debe poder cambiar entre vista de lista y vista de cuadrícula. La información del producto debe mostrarse de manera clara en ambos formatos. No debe haber errores visuales al cambiar entre las vistas. | Los filtros deben funcionar correctamente y actualizar dinámicamente los productos sin errores. La visualización de productos debe ser clara y sin distorsiones en todas las resoluciones de pantalla. Deben realizarse pruebas en navegadores y dispositivos móviles para confirmar la responsividad.
Implementar visualización de productos en formato lista/cuadrícula | [6 empty] | 04 de Noviembre 2024 | 07 de Noviembre 2024
Tarea HU_2_T4 | 3 | Tester QA | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | Los testers deben verificar que los productos se filtren correctamente según la categoría seleccionada. Los cambios de vista (lista/cuadrícula) deben funcionar sin errores visuales. Las pruebas deben confirmar que no haya problemas de rendimiento al aplicar filtros o cambiar la visualización. | Los filtros deben funcionar correctamente y actualizar dinámicamente los productos sin errores. La visualización de productos debe ser clara y sin distorsiones en todas las resoluciones de pantalla. Deben realizarse pruebas en navegadores y dispositivos móviles para confirmar la responsividad.
Pruebas de funcionalidad de filtros y visualización de productos | [6 empty] | 04 de Noviembre 2024 | 08 de Noviembre 2024
Historia #3 Agregar productos al carrito | 13 puntos | [7 empty] | Implementar un carrito de compras básico para que los usuarios puedan agregar productos seleccionados. | Cada producto en la página de productos debe tener un botón de "Agregar al carrito". El carrito debe actualizarse dinámicamente sin necesidad de recargar la página. Los productos seleccionados deben aparecer en una página del carrito con el precio total actualizado.
HU_3 Como usuario, quiero agregar productos al carrito de compras, para poder comprar múltiples artículos en una sola transacción.
HU_3_T2 | 4 | Desarrollador Backend | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | El usuario debe poder agregar un producto al carrito desde la página de productos. El número de productos en el carrito debe actualizarse correctamente sin recargar la página. Los productos deben ser almacenados en el carrito de manera persistente (sesión de usuario). | El usuario puede agregar productos al carrito desde la página de producto
Desarrollar funcionalidad para agregar productos al carrito | [6 empty] | 11 de Noviembre 2024 | 14 de Noviembre 2024
HU_3_T1 | 2 | Desarrollador Frontend | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | Cada producto debe tener un botón visible de "Agregar al carrito". El botón debe ser funcional y responsivo. No deben ocurrir errores al agregar productos.
Implementar el botón "Agregar al carrito" en cada producto | [6 empty] | 15 de Noviembre 2024 | 19 de Noviembre 2024
HU_3_T3 | 5 | Desarrollador Frontend | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | El carrito debe mostrar los productos agregados en tiempo real, sin necesidad de recargar la página. El carrito debe mostrar el precio total actualizado. El carrito debe funcionar correctamente en diferentes dispositivos y navegadores. | El carrito se actualiza dinámicamente y muestra los productos agregados sin necesidad de recargar la página
Crear funcionalidad para actualizar dinámicamente el carrito | [6 empty] | 20 de Noviembre 2024 | 25 de Noviembe 2024
HU_3_T3 | 2 | Tester QA | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | Los testers deben asegurarse de que los productos se agreguen correctamente al carrito y que se refleje el total. La actualización dinámica del carrito debe funcionar en tiempo real. Las pruebas de usuario deben confirmar que no haya problemas de usabilidad. | La funcionalidad debe estar libre de errores y ser accesible desde cualquier dispositivo.
Pruebas de agregar productos al carrito y actualización dinámica | [6 empty] | 26 de Noviembre 2024 | 29 de Noviembre 2024
Historia #4 Visualización del carrito de compras | 16 puntos | [7 empty] | Implementar un carrito de compras básico para que los usuarios puedan agregar productos seleccionados. | El usuario debe poder acceder al carrito desde cualquier página a través de un ícono en la barra de navegación. El carrito debe mostrar la lista de productos, cantidades, y el precio total actualizado. El usuario debe poder modificar la cantidad o eliminar productos del carrito. | El usuario debe poder agregar productos al carrito y ver los cambios en tiempo real. El número de productos y el total deben actualizarse sin errores. Las pruebas deben verificar la funcionalidad en diferentes dispositivos y navegadores.
HU_4 Como usuario, quiero revisar los productos que he agregado al carrito antes de realizar la compra, para verificar que tengo los productos correctos y el precio total es adecuado.
HU_4_T1 | 5 | Desarrollador Frontend | Por hacer | Por hacer | Sprint 3 | 3 semanas |  |  |  | La página debe mostrar los productos agregados al carrito, con nombre, cantidad, precio unitario y total. El diseño debe ser claro y responsivo. El usuario debe poder continuar con la compra o modificar los productos desde esta página. | El usuario puede ver todos los productos agregados al carrito, con cantidades, precio y un total actualizado.
Crear la página de carrito | [6 empty] | 02 de Diciembre 2024 | 06 de Diciembre 2024
HU_4_T2 | 5 | Desarrollador Backend | Por hacer | Por hacer | Sprint 3 | 3 semanas |  |  |  | lEl usuario debe poder modificar la cantidad de productos directamente desde el carrito. El usuario debe poder eliminar productos del carrito sin errores. El precio total debe actualizarse automáticamente al modificar cantidades o eliminar productos. | El usuario puede modificar las cantidades o eliminar productos del carrito.
Implementar la funcionalidad de modificación de cantidades y eliminación de productos | [6 empty] | 09 de Diciembre 2024 | 13 de Diciembre 2024
HU_4_T3 | 3 | Desarrollador Frontend | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | El ícono del carrito debe llevar al usuario a la página del carrito al hacer clic. El número de productos en el ícono debe actualizarse dinámicamente. | La página del carrito es accesible desde la barra de navegación y funciona sin errores en todos los dispositivos.
Conectar el ícono del carrito en la barra de navegación a la página del carrito | [6 empty] | 09 de Diciembre 2024 | 13 de Diciembre 2024
HU_4_T4 | 3 | Tester QA | Por hacer | Por hacer | Sprint 1 | 3 semanas |  |  |  | Los testers deben verificar que las cantidades se puedan modificar correctamente y que el precio total se actualice. Los productos deben eliminarse del carrito sin errores. Las pruebas deben confirmar que el carrito es completamente funcional y fácil de usar. | La funcionalidad de modificación de cantidades y eliminación de productos debe ser fluida y sin errores. La página del carrito debe mostrar los productos correctos y el precio total actualizado. Las pruebas deben validar que la funcionalidad es compatible en diferentes dispositivos y navegadores.
Pruebas del carrito y funcionalidad de modificación de cantidades | [6 empty] | 16 de Diciembre 2024 | 20 de Diciembre 2024
Total | 54 puntos